FRESH DIGITAL — DIGITAL GROWTH STRATEGY PROPOSAL
U.S. POLO ASSN. THAILAND

ข้อเสนอแผนการตลาดดิจิทัลและการเติบโต E-Commerce ครบวงจร (แผนกลยุทธ์ 2 ระยะ)

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

บริษัท Fresh Digital มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอแผนการตลาดดิจิทัลและการเติบโตทางธุรกิจสำหรับ U.S. Polo Assn. Thailand ในฐานะแบรนด์เครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์ระดับโลกเพียงแบรนด์เดียวที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจากสมาคมโปโลแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Polo Association - USPA) ซึ่งมีเอกลักษณ์ความคลาสสิกสไตล์อเมริกันสปอร์ตแวร์และคุณภาพระดับพรีเมียม

แผนการตลาดนี้ถูกออกแบบอย่างเป็นระบบแบ่งออกเป็น 2 ระยะ (2-Phase Roadmap) เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ ยอดขายทาง Social Commerce และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค E-Commerce เต็มรูปแบบเมื่อเว็บไซต์ Shopify สร้างแล้วเสร็จในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคม 2569

📌 สรุปเงื่อนไขเชิงพาณิชย์และกรอบงบประมาณ • งบประมาณโฆษณา (Media Budget): 100,000 บาท / เดือน (จ่ายตรงเข้าแพลตฟอร์มโฆษณา 100%) • ค่าบริการบริหารจัดการรายเดือน (Management Fee): 35,000 บาท / เดือน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) • ช่องทางแบรนด์หลัก: https://linktr.ee/uspoloassn.th (@uspoloassn.th, LINE OA @uspolo) • ระยะที่ 1 (ส.ค. - กลาง ต.ค. 2569): มุ่งเน้น Social Media Marketing Plan (Facebook, Instagram, TikTok, LINE OA) • ระยะที่ 2 (กลาง ต.ค. 2569 เป็นต้นไป): เปิดตัว Shopify E-Commerce, ลุยโฆษณา CPAS (Shopee/Lazada) และ Google Shopping Ads

2. บริบทแบรนด์และการวางตำแหน่งในตลาด (Brand Positioning)

U.S. Polo Assn. มีจุดแข็งโดดเด่นในตลาดแฟชั่นไทยด้วยความเป็น Classic American Sportswear คุณภาพเนื้อผ้าเกรดพรีเมียม และราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับแบรนด์ลักชัวรีดั้งเดิม

กลุ่มเป้าหมายหลักในประเทศไทย (Target Audiences)

1. กลุ่ม Smart Casual & Working Professional: อายุ 25–42 ปี พนักงานบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่ชื่นชอบการแต่งกายสไตล์ Smart Casual มองหาเสื้อโปโลคุณภาพสูงและชุดใส่ทำงานต่อด้วยวันหยุด

2. กลุ่มคนรักกีฬาและกิจกรรม Outdoor: อายุ 20–35 ปี ผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟ โปโล และกิจกรรมกลางแจ้ง ที่ให้ความสำคัญกับมรดกความเรียบหรูสไตล์อเมริกัน

3. กลุ่มซื้อสินค้าเป็นของขวัญและแอคเซสเซอรี: อายุ 22–38 ปี นักช้อปที่มองหาของขวัญ หมวก กระเป๋า และแอคเซสเซอรีแบรนด์เนมแท้สำหรับคนรักและครอบครัว

3. แผนระยะที่ 1: แผนการตลาด Social Media (สิงหาคม – กลางตุลาคม 2569)

ในช่วงที่เว็บไซต์ Shopify กำลังจัดสร้าง แผนงานจะมุ่งเน้นการสร้างกระแสแบรนด์ผ่าน Social Media 100% เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและเปลี่ยนผู้เข้าชมเป็นยอดขายผ่าน Social Commerce, การทักแชท FB/IG DMs, LINE OA (@uspolo) และลิงก์สินค้ามาร์เก็ตเพลส

บทบาทของแต่ละช่องทางและโครงสร้างแคมเปญ (Phase 1)

• Facebook & Instagram Ads (Meta): เน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพ วิดีโอ Short-form Reels, Carousel แสดงคอลเลกชันสินค้า ชูความประณีตของงานปักโลโก้และทรงเสื้อ ขับเคลื่อนทราฟฟิกไปยัง Linktree และแชท

• TikTok Ads Platform: เน้นการค้นพบแบรนด์ผ่านวิดีโอแนว OOTD (Outfit of the Day), การแต่งตัวแบบผสมผสาน และ Spark Ads ร่วมกับ Creators เจาะกลุ่ม Gen Z และคนรุ่นใหม่

• LINE Ads Platform (LAP): เน้นการปิดการขายโดยตรงผ่านการเพิ่มเพื่อน LINE OA (@uspolo) เพื่อรับสิทธิพิเศษ สมัครสมาชิก และสอบถามสั่งซื้อสินค้ากับแอดมินโดยตรง

ตารางจัดสรรงบประมาณรายเดือน ระยะที่ 1 (100,000 บาท / เดือน)

| ช่องทางสื่อ | งบประมาณรายเดือน | สัดส่วน (%) | วัตถุประสงค์หลักของแคมเปญ | เป้าหมายในกรวยการตลาด (Funnel) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta Ads (FB & IG) | 50,000 บาท | 50% | Reels Views, Engagement, Linktree Traffic, DMs | การรับรู้และความสนใจ (Top & Mid Funnel) |
| TikTok Ads | 30,000 บาท | 30% | Video Views, CTR, TikTok Profile & Link Clicks | การค้นพบแบรนด์และกลุ่มคนรุ่นใหม่ |
| LINE Ads (LAP) | 20,000 บาท | 20% | เพิ่มเพื่อน LINE OA (@uspolo), Chat Conversions | การปิดการขายผ่านแชทและ CRM |
| รวมงบประมาณสื่อ | 100,000 บาท | 100% | กลไกการตลาด Social Commerce ครบวงจร | ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายบน Social Media |

4. แผนระยะที่ 2: เปิดตัว E-Commerce เต็มรูปแบบ (กลางตุลาคม 2569 เป็นต้นไป)

เมื่อเว็บไซต์ Shopify เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ แคมเปญโฆษณาจะปรับเปลี่ยนเป้าหมายหลักมุ่งสู่การสร้างยอดขายบนเว็บไซต์โดยตรง (Direct Web Purchases), โฆษณาติดตามลูกค้า (Dynamic Retargeting), โฆษณา CPAS บน Marketplace และ Google Shopping Ads

ตารางปรับจัดสรรงบประมาณรายเดือน ระยะที่ 2 (100,000 บาท / เดือน)

| ช่องทาง / กลยุทธ์ | งบประมาณรายเดือน | สัดส่วน (%) | จุดเน้นและเทคโนโลยีโฆษณา | ตัววัดผลหลัก (KPI Focus) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta Web Conversions & ASC | 35,000 บาท | 35% | Advantage+ Shopping, Web Purchase Pixel/CAPI, DPA | ยอดขายเว็บโดยตรง & ROAS |
| Google Shopping & Search / PMax | 30,000 บาท | 30% | Google Merchant Center, PMax Retail, Exact Brand Search | จับกลุ่มผู้ค้นหาที่มีความต้องการซื้อสูง |
| CPAS (Shopee / Lazada) | 20,000 บาท | 20% | โฆษณาสินค้าแบบไดนามิกร่วมกับร้านค้าบน Marketplace | ยอดขายและ ROAS บน Marketplace |
| TikTok Web Conversion | 15,000 บาท | 15% | TikTok Web Pixel, Spark Ads ดึงเข้าหน้าสินค้า Shopify | ยอดสั่งซื้อบนเว็บจากกลุ่มวัยรุ่น |
| รวมงบประมาณสื่อ | 100,000 บาท | 100% | ระบบนิเวศ E-Commerce เติบโตครบวงจร | การเติบโทยอดขายแบบ Omnichannel |

5. เจาะลึกกลยุทธ์ CPAS (Collaborative Performance Advertising Solution)

CPAS ช่วยให้ U.S. Polo Assn. Thailand สามารถยิงโฆษณาบน Meta (FB/IG) โดยดึงแคตตาล็อกสินค้าจากร้านค้าออฟฟิเชียลบน Shopee และ Lazada มาแสดงแบบไดนามิกตามความสนใจของผู้ใช้แต่ละคน พร้อมส่งผู้ซื้อเข้าสู่หน้าร้านบน Marketplace เพื่อชำระเงินได้ทันที

ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของ CPAS

• Conversion Rate สูง: เข้าถึงผู้ซื้อที่มีบัญชีและพร้อมชำระเงินบน Shopee/Lazada อยู่แล้ว ซึ่งมี Conversion Rate สูงมากในไทย

• Dynamic Retargeting อัตโนมัติ: โฆษณาจะติดตามผู้ที่เคยเข้าชมสินค้าหรือกดใส่ตระกร้าบน Shopee/Lazada แต่ยังไม่กดชำระเงิน โดยแสดงสินค้าชิ้นนั้นอัตโนมัติ

• วัดผลยอดขายได้ 100%: สามารถวัดผลรายได้และค่า ROAS จากโฆษณาได้อย่างแม่นยำภายในระบบ Meta Business Manager

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมระบบ CPAS

1. การอนุมัติสิทธิ์ Partner: ยื่นคำขอแชร์แคตตาล็อกสินค้า CPAS จากทีมงาน Shopee / Lazada Brand Portal

2. เชื่อมโยง Meta Business Manager: ตอบรับการแชร์แคตตาล็อกใน Meta Business Manager และมอบสิทธิ์ให้ทีมงาน Fresh Digital

3. ตรวจสอบความถูกต้องของ Product Feed: ตรวจสอบรายการสินค้า สต็อก ภาพสินค้า และราคา THB ให้ตรงกันและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

6. เจาะลึกกลยุทธ์ Google Shopping Ads & Performance Max

Google Shopping Ads จะแสดงรูปภาพสินค้า แบรนด์ ชื่อสินค้า และราคา บนหน้าแรกของผลการค้นหา Google ทันทีเมื่อคนไทยค้นหาคำสำคัญ เช่น 'เสื้อโปโล U.S. Polo', 'polo shirt', 'เสื้อโปโลแบรนด์แท้'

โครงสร้างระบบ Google Shopping

• เชื่อมต่อ Shopify GMC: เชื่อมต่อ Shopify เข้ากับ Google Merchant Center (GMC) ผ่านแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการ เพื่ออัปเดตสต็อกและราคาสินค้าอัตโนมัติ

• Performance Max (PMax) Retail: ใช้แคมเปญ PMax รวมโฆษณาบน Google Search, Display, YouTube และ Gmail โดยใช้ AI ปรับการเสนอราคาเพื่อ ROAS สูงสุด

• ปกป้องคำค้นหาแบรนด์ (Brand Search): ทำแคมเปญ Search เสริมเฉพาะคำค้นหาแบรนด์ (Brand Keywords) เพื่อป้องกันคู่แข่งและดึงทราฟฟิกคุณภาพสูง

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม Google Shopping

1. ตั้งค่า Google Merchant Center: สร้างบัญชี GMC ยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของโดเมน Shopify (`uspoloassn.co.th` หรือโดเมนที่ได้รับอนุมัติ)

2. ตรวจสอบนโยบายความปลอดภัย: ตรวจสอบนโยบาย Google (มีนโยบายการคืนสินค้าชัดเจน มีข้อมูลติดต่อ มีระบบชำระเงินปลอดภัย HTTPS)

3. ปรับแต่งไฟล์ข้อมูลสินค้า (Product Feed): ปรับแต่งชื่อสินค้า (เช่น 'U.S. Polo Assn. - เสื้อโปโลผู้ชาย รุ่น Classic Fit สีส้ม') ใช้ภาพพื้นหลังขาว มีรหัส GTIN/บาร์โค้ดครบถ้วน

4. ติดตั้งระบบติดตามยอดขาย: ติดตั้ง GTM พร้อม Google Ads Purchase Tag และ Enhanced Conversions เพื่อการวัดมูลค่ายอดขายอย่างเที่ยงตรง

7. แผนผังเวลาการดำเนินงานและการเตรียมระบบ (90-Day Timeline Roadmap)

| ระยะเวลา | เฟสการทำงาน | กิจกรรมหลักและการตั้งค่าเทคนิค | เป้าหมายและความสำเร็จ (Milestones) |
| --- | --- | --- | --- |
| สัปดาห์ที่ 1-2 (ส.ค.) | สถิตเฟส 1 Onboarding | ตรวจสอบสิทธิ์บัญชีโฆษณา ติดตั้ง Pixels ตั้งค่าทีมงาน จัดทำอาร์ตเวิร์กและวิดีโอชุดแรก | เปิดตัวแคมเปญโฆษณา Social Phase 1 |
| สัปดาห์ที่ 3-6 (ส.ค.-ก.ย.) | เพิ่มประสิทธิภาพ เฟส 1 | ทดสอบสื่อโฆษณา (Reels vs Carousel) ปรับปรุงการเพิ่มเพื่อน LINE OA วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย | รายงานวัดผลรอบ 2 สัปดาห์ |
| สัปดาห์ที่ 7-8 (ก.ย.) | เตรียมระบบ เฟส 2 | ตั้งค่า Google Merchant Center, เชื่อมต่อ Feed Shopify, ยื่นขอสิทธิ์ CPAS Shopee/Lazada, ตรวจสอบ GTM | ระบบ CPAS & GMC พร้อม 100% |
| สัปดาห์ที่ 9-10 (กลาง ต.ค.) | เปิดตัว เฟส 2 Go-Live | เปิดตัวเว็บ Shopify, ลุยโฆษณา Meta Web Conversions, ASC, Google Shopping และ CPAS | ระบบ E-Commerce ทำงานเต็มรูปแบบ |
| สัปดาห์ที่ 11-12 (พ.ย. เป็นต้นไป) | ขยายผลกำไร (Scale) | เร่ง ROAS ทั้งบนเว็บและ Marketplace ขยายชุดโฆษณา PMax/ASC ทำ Dynamic Retargeting | สรุปยุทธศาสตร์เติบโตรายเดือน |

8. ประมาณการผลลัพธ์เชิงตัวเลข (KPI Forecast Scenarios)

ตารางด้านล่างคือการประมาณการผลลัพธ์รายเดือนจากงบโฆษณา 100,000 บาท อ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศไทย โดยจะนำข้อมูลจริงใน 30 วันแรกมาใช้ในการปรับจูนอย่างใกล้ชิด

ประมาณการผลลัพธ์ เฟส 1: Social Media & Social Commerce (งบสื่อ 100,000 บาท/เดือน)

| ตัววัดผล (Metric / KPI) | ฉากทัศน์อนุรักษนิยม (Conservative) | เป้าหมายหลัก (Base Target) | ฉากทัศน์เติบโตสูง (Stretch) |
| --- | --- | --- | --- |
| จำนวนครั้งที่โฆษณาแสดง (Impressions) | 1,800,000 | 2,400,000 | 3,000,000 |
| จำนวนคนที่เห็นโฆษณา (Reach) | 750,000 | 1,000,000 | 1,350,000 |
| จำนวนคลิกและเข้าชมโปรไฟล์ (Clicks) | 18,000 | 26,000 | 35,000 |
| อัตราการคลิกเฉลี่ย (CTR %) | 1.00% | 1.15% | 1.40% |
| จำนวนเพื่อนใหม่ LINE OA (@uspolo) | 1,200 | 1,800 | 2,500 |
| จำนวนการทักแชทสอบถาม (FB/IG DMs) | 450 | 700 | 1,000 |
| ประมาณการยอดขาย Social Commerce | 250,000 บาท | 400,000 บาท | 600,000 บาท |
| ประมาณการค่า ROAS (Social Commerce) | 2.5 เท่า | 4.0 เท่า | 6.0 เท่า |

ประมาณการผลลัพธ์ เฟส 2: Shopify E-Commerce & CPAS Growth (งบสื่อ 100,000 บาท/เดือน)

| ตัววัดผล (Metric / KPI) | ฉากทัศน์อนุรักษนิยม (Conservative) | เป้าหมายหลัก (Base Target) | ฉากทัศน์เติบโตสูง (Stretch) |
| --- | --- | --- | --- |
| จำนวนผู้เข้าชมเว็บ & ร้านค้า (Sessions) | 22,000 | 32,000 | 42,000 |
| อัตราการสั่งซื้อสำเร็จเฉลี่ย (Conv. Rate) | 1.20% | 1.60% | 2.20% |
| จำนวนออเดอร์ E-Commerce รวม | 264 ออเดอร์ | 512 ออเดอร์ | 924 ออเดอร์ |
| มูลค่าออเดอร์เฉลี่ย (AOV สมมติ) | 1,800 บาท | 2,000 บาท | 2,200 บาท |
| ประมาณการยอดขาย E-Commerce รวม | 475,200 บาท | 1,024,000 บาท | 2,032,800 บาท |
| ประมาณการค่า ROAS รวม (Blended) | 4.75 เท่า | 10.24 เท่า | 20.33 เท่า |

9. โครงสร้างค่าบริการและเงื่อนไขสัญญา

Fresh Digital ยึดถือความโปร่งใสเป็นหลัก งบประมาณสื่อโฆษณาจะถูกชำระโดยตรงจากลูกค้าไปยังแพลตฟอร์ม (Meta, Google, TikTok, LINE) เพื่อให้บัญชีโฆษณาเป็นสิทธิ์ขาดของแบรนด์ 100%

| รายการค่าใช้จ่าย | จำนวนเงินรายเดือน | เงื่อนไขภาษี | ขอบเขตงานและสิ่งที่ได้รับ |
| --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณสื่อโฆษณา (Media Budget) | 100,000 บาท / เดือน | ยกเว้นภาษี / จ่ายตรงแพลตฟอร์ม | เครดิตโฆษณา 100% บน Meta, TikTok, LINE, Google |
| ค่าบริการบริหารจัดการของเอเจนซี | 35,000 บาท / เดือน | ยังไม่รวม VAT 7% (2,450 บาท) | วางแผน ตั้งค่า ปรับจูนรายวัน กำหนดทิศทางสื่อและรายงาน |
| รวมเงินลงทุนรายเดือน | 135,000 บาท / เดือน | บวก VAT 7% เฉพาะค่าบริการ | พาร์ทเนอร์ดูแลการเติบโตดิจิทัลครบวงจร |

ขอบเขตการดูแลของเอเจนซี (Agency Scope of Work)

1. การตั้งค่าและเชื่อมต่อระบบ: วางโครงสร้างบัญชีโฆษณา ติดตั้ง Pixel/CAPI เชื่อมต่อ Google Merchant Center และอนุมัติแคตตาล็อก CPAS

2. การบริหารโฆษณารายวัน: วิเคราะห์ผล ทดสอบข้อความ รูปภาพ กลุ่มเป้าหมาย ปรับงบประมาณระหว่างช่องทางเพื่อ ROAS สูงสุดอย่างสม่ำเสมอ

3. ทิศทางสื่อสร้างสรรค์ (Creative Direction): ให้คำแนะนำมุมกล้อง อาร์ตเวิร์ก บรีฟวิดีโอสั้น Reels/TikTok เพื่อให้ตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

4. รายงานและการวิเคราะห์เชิงพาณิชย์: สรุปผลงานทุก 2 สัปดาห์ พร้อมการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์รายเดือนร่วมกับทีมผู้บริหาร